사업계획서

디지털 팹리케이션 실무 교육

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명 시대 디지털 제조 인력 양성의 필요성

- 지역 내 메이커 생태계 활성화 및 창업 지원

- 청년 및 취업준비생의 실무 역량 강화

- 중소기업의 시제품 제작 능력 향상 지원

- 지역 제조업의 디지털 전환 촉진

사업개요

| 교육기간 | 2026년 1월 ~ |
| --- | --- |
| 교육대상 | 지역청년, 취업준비생, 예비창업자, 중소기업, 시니어 |
| 모집인원 | 총 XX명 (기수당 XX명) |
| 교육장소 | (장소 입력) |

교육과정

- Fusion360 3D 설계 (4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- Fusion360 & 3D 프린터 실습 (4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- Fusion360 & 레이저커팅기 실습 (4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- Fusion360 & CNC 라우터 실습 (4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- Fusion360 & 실전 프로젝트 제작 (4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- Fusion360 & 미니어처제작 (8주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- 도색교육(4주, 주3회 3시간씩, 총 36시간)

- 교육방식: 이론 30% + 실습 70%

지방보조사업 수행계획

- 1개월: 교육생 모집 및 선발, 교재 준비

- 2~3개월: 1차 교육 진행

- 4~5개월: 2차 교육 진행

- 6개월: 수료작품 전시회 및 결과보고

세부 추진내용

- 홍보 및 모집: 온/오프라인 홍보, 설명회 개최

- 교육과정 운영: 주 X회, 회당 X시간

- 강사진: 산업 현장 경력 10년 이상 전문가

- 장비 운용: 안전교육 의무 이수

- 성과관리: 출석률 80% 이상, 작품 제작 완료

자산현황

- 3D 프린터 (bamboo p1s) 2대

- 3D 프린터 (bamboo p1) 1대

- 3D 프린터 Anycubic 레진 2대

- 3D 프린터 Anycubic 경화기

- 안전설비: 소화기, 집진기, 환기시설 등

- 기타: 작업대, 공구, 측정장비 등

기대효과

직접효과

- 지역 디지털 제조 전문인력 양성

- 교육 수료생의 취업/창업 역량 강화

- 실전 프로젝트를 통한 포트폴리오 확보

- 메이커작가 활동 지원 전시회 개최

간접효과

- 지역 메이커 문화 확산 및 생태계 조성

- 중소기업의 디지털 전환 지원

- 청년 일자리 창출 기여

- 지역 제조업 경쟁력 향상

- 후속 창업 및 사업화 연계 가능

- 시니어 취미활동 강화

지방보조금 신청내역

| 항목 | 수량 |
| --- | --- |
| 레이져커팅기 CO2 | 1대 |
| 레이져커팅기 프라즈마 | 1대 |
| 교육용 pc | (수량 입력) |
| 교육장 설치 비용 | (금액 입력) |

현수막 게첨 계획서

- 설치 위치: (단체 소재지 건물 외벽 / 주요 도로변 등)

- 규격: 가로 X m × 세로 X m

- 내용: "20XX년 OO시 지원사업" / "디지털 팹리케이션 실무 교육" / 교육기간, 문의처

- 설치기간: 모집 시작 ~ 교육 종료

- 관리계획: 주 1회 상태 점검, 훼손 시 즉시 교체

지방보조사업에 따른 수입금액의 처리

- 교육비 수입: 자부담 교육내용 마다 다름

- 수입금 용도: 교육운영비 충당 및 수익

- 회계처리: 별도 계좌 관리, 증빙서류 보관

- 정산방법: 교육생모집 및 결제

기타내용

- 안전관리계획: 장비 안전교육 의무화, 보험 가입

- 지속가능성: 수료생 네트워크 구축, 후속 교육 연계

- 협력기관: 지역 대학, 창업지원센터, 산업단지 등

- 성과활용: 우수 작품 전시, 지역 행사 참여

- 환경관리: 폐기물 분리수거, 친환경 재료 사용